关于安居兴业路自助银行

装修项目的采购需求

一、工程供应商要求：

1.具有独立法人资格、有效的工商营业执照；

2.供应商应具备有效的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供资质等级证明文件；

3.具备有效的建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

4.近2年（2022年7月至今）内承担过2个银行业网点装饰装修工程，提供合同、项目竣工验收报告（或回款单）等证明材料，时间以合同签订时间为准；

5.拟派1名项目经理，具有二级注册建造师（建筑工程）及以上资格，且具有有效的安全员B证（或以上），并承诺建设项目中标后在本项目实施期间项目经理只承担本工程施工管理工作。

二、施工组织方案：

供应商项目经理具备相应资质，有类似项目管理经历、具有较好的人员管理和劳动者配置能力、确保施工进度顺利进行、项目进度计划明确、施工平面布置、投入的施工设备、设备和主要原材料的品牌及性能指标、环境及成品保护计划、质量保证措施满足工程质量要求、制定相应的应急措施和方案。

工程供应商应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工中未经我行同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交我行之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。并提交详尽的保护措施方案；交工后完成施工现场的拆除清理工作；负责封闭施工，对负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工及成品保护卫生要求，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，指定专人负责消防安全；配备足够的消防灭火器材；施工中易燃原料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品。不得在施工现场违章使用各种电器。不得在施工现场抽烟。乙方应及时向甲方委派的工程代表提出施工进度计划表、施工组织设计或施工方案、施工平面图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，提供施工计划施工统计表、工程事故报告；严格按照施工图与施工规范进行施工，确保工程质量，按规定的时间如期竣工和交付。

三、工程质量要求

装修工程项目必须达到国家质量评定“合格”标准，观感质量达到“好”。标准为《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》及配套验收规范。装修工程完工后，项目建设行将在装修项目预验收和配套家具进场前，聘请第三方环保检测公司检测装修项目。环保检测未达标的，装修公司应对工程进行整改直至检测达标。整改时间计入工程工期，因环保检测不达标而产生的整改和检测费用由装修公司承担。

四、工程进度要求

遂宁安居兴业路自助银行装修项目工程计划工期  20天，如遇工程现场停水、停电导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延；因我行设计变更而影响工期；因遇不可抗力造成停工；因其他协作单位未按期完工，工程延期罚款由拖延单位承担，但需有我行签字；双方应共同确认工期顺延的日期，并以书面形式予以记载。

五、工程保修服务要求

保修期限：本工程从竣工交验之日起计，装修工程保修期 3年，防水工程保修期5年，工程质保响应时间为24小时。

质保责任：在质保期内属施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件地及时质保，费用由供应商负责。超过质保期，若遇确属施工遗留的质量问题，仍由供应商负责返修，费用由供应商负责。属我行使用不当造成的，由供应商维修，费用由我行负责。

六、款项支付要求

1.	我行按以下方式支付工程款项：

（1）合同签订之日起，我行按合同暂定价款的30％，向供应商支付工程预付款。

（2）我行按以下方式向供应商支付工程进度款：

① 工程量完成80%，我行按合同暂定价款的30％，向供应商支付工程进度款；

② 工程量完成100%，我行按合同暂定价款的20%，向供应商支付工程进度款；

（3）竣工验收后五日内，供应商提交工程结算，并将有关资料送交我行。我行自接到上述资料后送有关审价部门审查，审价通过后，按审定后工程总价扣除原已支付款项和工程保修金后，支付工程款。

2.	当施工中发生下述情况时，不得调整预算。

（1）	供应商施工不当或失误造成的返工损失或因供应商的失误引起设计修改而增加的费用；

（2）其他因供应商的原因造成的损失。

3.	质保金：质保金为结算总价款的3%，质保期按供应商投标承诺及国家相关规定执行。质保期满后，在该工程未发现质量问题的情况下，我行向供应商一次性结清质保金。

七、售后服务要求

工程竣工后，质保期内，每个季度施工方需派人到装修现场进行检查维修，并做好维修记录，记录单经营业网点负责人签字后交遂宁分行渠道管理部门备查，质保期满后作为退还保修金附件。

八、报价要求

遂宁安居兴业路自助银行装修项目室内建筑面积约38.22平方米，外立面16平方米。装修完工结算时附加税按定额建安工程费综合附加税率表执行。

1.第一次报价

供应商在谈判开始前应在龙集采系统中进行第一次报价，分别填报室内装饰工程总价及室外装饰工程总价，并按我行提供的工程量清单格式以附件形式上传明细报价。

供应商不得修改我行发送的清单内容，室内、室外装饰工程总价均不得超过招标控制价。

2.最终报价

现场谈判结束后，供应商应在龙集采系统中填报最终报价总价。结算工程总价=单价（第一次投标项目清单中的报价）*工程量（实际收方量）*（最终报价总价/第一轮报价总价）。

九、其它要求

1.必须做到文明施工，确保安全施工，施工现场必须按要求进行打围封闭施工。